By- og Kulturforvaltningen

Ejendom

Byggeri og Vedligehold

Nørregade 36

5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. +4529630978

E-mail

tsf@odense.dk

DATO

22-10-2018

REF.

TSF

**En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose**

Ombygning Vollsmose alle 20

**Rammetidsplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Idéoplæg og byggeprogram |  |
|  | Dispositionsforslag uge 4 2019Godkendelse af Dispositionsforslag |  |
|  | For- og myndighedsprojektGodkendelse af For- og myndighedsprojekt |  |
|  | Projektering |  |
|  | Udbud og godkendelse af licitation |  |
|  | Start Byggeplads uge 15 2019Indflytning Etape |  |
|  | Færdig ombygning og anlægsarbejder uge 33 2019 |  |
|  | Indflytning uge 34 2019 |  |
|  |  |  |